## 缺陷明细
缺陷ID | 缺陷标题 | 当前状态 | 模块 | 严重程度 | 发现版本 | 负责人 | 创建人 | 创建时间 | 是否自动化
1070109736144035645 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】主播端打开悬浮窗，qq或微信打断，挂断电话后，悬浮窗中该主播的画面无法恢复 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | xanderzhao; | dannyyun | 2025-06-30 19:23:13 | 否
1070109736144033144 | 【LiveKit-3.2版本】【系统测试】【IOS】悬浮窗场景下，PK进度条需要去掉 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | ggzgli; | aidenlli | 2025-06-30 17:57:19 | 否
1070109736144031644 | 【LiveKit-3.2版本】【系统测试】【IOS】直播间内，IOS端用户进行点赞操作，房间内其他IOS端主播不显示点赞 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | adamsfliu | aidenlli | 2025-06-30 17:38:38 | 否
1070109736144031594 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】主播端打开悬浮窗，再打开手机相机，悬浮窗画面卡死无法恢复 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | xanderzhao; | dannyyun | 2025-06-30 17:37:34 | 否
1070109736144031072 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】房主打开悬浮窗后锁屏，再解锁，直播自动结束 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | masonqiao; | dannyyun | 2025-06-30 17:30:18 | 否
1070109736144030326 | 【Livekit-3.2版本】【系统测试】【IOS】ipad美颜设置页面，滑动按钮无法选中滑动 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | chengyuzhao; | petertwang | 2025-06-30 17:19:01 | 否
1070109736144030146 | 【Roomkit-3.2版本】【系统测试】【IOS】pad横屏下共享屏幕时，会自动将app切为竖屏 | 新 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 |  | petertwang | 2025-06-30 17:16:08 | 否
1070109736144029863 | 【Roomkit-3.2版本】【系统测试】【Android】【IOS】接受共享屏幕时，双端pad横屏时，首页画面右侧都会多显示第二页部分小画面 | 新 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | rulongzhang;chengyuzhao; | petertwang | 2025-06-30 17:11:27 | 否
1070109736144029740 | 【LiveKit-3.2版本】【系统测试】【IOS】连麦观众，直播间点击自己图像，进行下麦，下麦后，底部功能面板，连麦按钮还是显示麦上状态，没有重置 | 已解决 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-30 17:09:38 | 否
1070109736144029600 | 【Roomkit-3.2版本】【系统测试】【Android】分辨率、帧率设置页面的返回按钮点击无效 | 新 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | rulongzhang; | petertwang | 2025-06-30 17:07:45 | 否
1070109736144029472 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】麦上观众打开悬浮窗，房主解散房间，该麦上观众悬浮窗没有关闭 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | masonqiao; | dannyyun | 2025-06-30 17:05:39 | 否
1070109736144028724 | 【LiveKit-3.2版本】【系统测试】【Android】观众进房后，上麦成功，上麦后本地画面卡在上麦后首帧画面，房内其他人看该上麦观众，画面也是如此 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | lanqiiliu; | aidenlli | 2025-06-30 16:54:34 | 否
1070109736144028345 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】主播在pk中打开悬浮窗，对端结束pk，主播端悬浮窗样式异常 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 16:49:03 | 否
1070109736144028166 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】pk中主播进入悬浮窗，悬浮窗没有展示pk中的样式 | 排查关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao; | dannyyun | 2025-06-30 16:46:25 | 否
1070109736144027404 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】redmi9手机点击悬浮窗，再点击进入直播，画面会闪一下 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 16:35:07 | 否
1070109736144027232 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】redmi9手机点击悬浮窗，再点击进入直播，出现悬浮窗卡死 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 16:32:11 | 否
1070109736144025570 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】麦上观众打开悬浮窗，房主对麦上观众禁画，悬浮窗中该用户没用显示为默认头像 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | masonqiao; | dannyyun | 2025-06-30 16:09:44 | 否
1070109736144022653 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】打开悬浮窗，切后台，再点击demo图标，悬浮窗样式异常 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 15:27:31 | 否
1070109736144021898 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】打开悬浮窗，收到其他主播pk/连线，悬浮窗pk提示样式异常 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 15:15:22 | 否
1070109736144020697 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】打开悬浮窗，再点击返回到应用首页，再点击直播模块，无法进入直播列表，此时点击悬浮窗，跳转到了直播列表，直播自动结束 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 15:06:10 | 否
1070109736144019393 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】三星galxy s9+ 安卓10:创建直播间后点击悬浮窗在切后台，再进入直播，再点击悬浮窗，无法回到直播列表，还是跳的手机桌面 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 14:51:25 | 否
1070109736144017463 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【悬浮窗】【Android】打开悬浮窗，从直播列表进入自己的直播间，提示“正在直播中，请稍后再试” | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | xanderzhao | dannyyun | 2025-06-30 14:22:15 | 否
1070109736144012408 | 【LiveKit-3.2版本】【系统测试】【IOS】开播前预览页面，选择美颜模块的-轻美妆tab分类，选择任意特效，点击重置按钮，重置不生效 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | ggzgli; | aidenlli | 2025-06-30 11:08:31 | 否
1070109736143967390 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】【IOS】直播间对于麦克风和摄像头权限关闭场景下，直播信息展示问题汇总 | 接受/处理 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | chensshi;serenwang; | aidenlli | 2025-06-27 16:17:01 | 否
1070109736143964184 | 【Room Engine-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【IOS】【Android】观众在直播间中处于断网状态下，网络UI显示网络状态良好 | 已解决 | Room Engine | 严重 | UIKit3.2 | tianxzzhou; | tianxzzhou | 2025-06-27 15:37:52 | 否
1070109736143961228 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【Android】Android观众端观看直播时，收到CallKit来电不接听，无法听到直播间的声音 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | serenwang | nuyoahma | 2025-06-27 14:51:53 | 否
1070109736143960466 | 【Roomkit-3.2版本】【需求测试】【IOS】使用RTCube流水线测试，新加直播间，创建直播间后，页面提示“调用API错误” | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-27 14:38:00 | 否
1070109736143956213 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【Android】优化直播过程中接听CallKit通话，结束直播后回到的是主页而不是直播列表界面 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | serenwang | nuyoahma | 2025-06-27 11:48:39 | 否
1070109736143954422 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【Android】出现一次直播过程中接听CallKit通话，通话界面消失，但实际上在通话中 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | serenwang | nuyoahma | 2025-06-27 11:18:59 | 否
1070109736143952984 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【美颜组件】【win】部分美颜功能，选择该美颜效果，设置数值后不保存退出，再次进入未重置该效果和设置的数值 | 排查中 | Hybrid RoomKit | 严重 | UIKit3.2 | prenenerli; | tianxzzhou | 2025-06-27 10:58:13 | 否
1070109736143952611 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【美颜组件】【win】取消特效保存后，测试画面与主画面显示不一致 | 排查中 | Hybrid RoomKit | 严重 | UIKit3.2 | prenenerli; | tianxzzhou | 2025-06-27 10:51:40 | 否
1070109736143952443 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【Android】Android端直播前接通CallKit通话后在开启直播，直播过程中结束通话，返回直播间后无音频采集，房内观众听不到声音 | 排查中 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | harvychen; | nuyoahma | 2025-06-27 10:49:49 | 否
1070109736143952068 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【美颜组件】【win】美颜效果数值保存后，再次查看相同设置数值显示不一致 | 排查中 | Hybrid RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | prenenerli; | tianxzzhou | 2025-06-27 10:42:56 | 否
1070109736143952009 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【Android】Android端直播前收到来电，查看来电不接听开启直播，开启直播后查看通话并悬浮窗显示，回到直播预览界面，并不是直播间内 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | serenwang | nuyoahma | 2025-06-27 10:41:43 | 否
1070109736143952004 | 【Roomkit-3.2版本】【需求测试】【Android】两安卓端用户进行，使用rtcube测试包，进行如下业务流程：通话-直播-会议；两用户在会议房间内，互通失败 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | jackyixue; | aidenlli | 2025-06-27 10:41:35 | 否
1070109736143939427 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【改造 Live 超级大房间插件】【IOS】【Android】TRTC混流直播间结束播放和CDN混流直播间结束播放后，观看在直播列表看对应直播间预览画面不一致 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | jackyixue | aidenlli | 2025-06-26 20:10:49 | 否
1070109736143934780 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【机器人推流】【Android】机器人在悬浮窗时，机器人下麦，悬浮窗未自动切换到房主画面，再次点击悬浮窗进入房间后，再次开启悬浮窗，又会显示机器人画面 | 新 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | rulongzhang; | petertwang | 2025-06-26 18:01:36 | 否
1070109736143934678 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【iOS】偶现了一次，iOS端创建房间后，接收到连线请求，点击同意多次没反应，过几秒白屏无响应，实际上已连线成功 | 排查中 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-26 17:59:51 | 否
1070109736143933740 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【机器人推流】【Android】悬浮窗未显示机器人标识 | 排查中 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | rulongzhang; | petertwang | 2025-06-26 17:44:59 | 否
1070109736143933133 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【iOS】偶现iOS麦下观众申请上麦，iOS主播收到重复的请求 | 排查中 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-26 17:37:13 | 否
1070109736143932220 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【机器人推流】【Android】切换大小画面后，主持人小画面会多一个机器人标识 | 排查中 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | rulongzhang; | petertwang | 2025-06-26 17:25:19 | 否
1070109736143931444 | 【RoomKit-3.2版本】【需求测试】【机器人推流】【Android】机器人上台后，切换下已上台和未上台tab，机器人和房主标识会重叠 | 排查中 | RoomKit | 一般 | UIKit3.2 | rulongzhang; | petertwang | 2025-06-26 17:15:53 | 否
1070109736143930544 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【改造 Live 超级大房间插件】【IOS】【Android】用户直播列表预览CDN混流直播间，直播间解散后，直播间重新开播后，直播列表直播间画面没有恢复（还是显示之前直播间最后一帧画面） | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | jackyixue | aidenlli | 2025-06-26 17:03:53 | 否
1070109736143928856 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【改造 Live 超级大房间插件】【IOS】用户直播列表（双列）预览直播间，房间解散，直播间重新开播后，用户点击进入直播间，用户看到直播间画面静止不动，只能听到音频 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | jackyixue | aidenlli | 2025-06-26 16:39:37 | 否
1070109736143927143 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【Android】【CallKit 支持自定义布局优化】会中邀请安卓加入，安卓打开核心组件开关，点击进入呼叫界面，界面左上角悬浮窗点击不生效 | 已解决 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 | dannyyun; | dannyyun | 2025-06-26 16:18:41 | 否
1070109736143926748 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【鸿蒙版本CallKit功能开发】【ohos】鸿蒙机器发起呼叫后立马挂断，呼叫铃声持续响铃 | 接受/处理 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 | reneechai; | nuyoahma | 2025-06-26 16:13:08 | 否
1070109736143924863 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【Android】【CallKit 支持自定义布局优化】单人/多人视频通话，打开使用核心组件开关，发起通话，通话界面切换大小画面，悬浮窗入口短暂的显示又消失 | 已解决 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 | dannyyun; | dannyyun | 2025-06-26 15:53:15 | 否
1070109736143923749 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【改造 Live 超级大房间插件】【IOS】直播列表切换到单列瀑布流预览直播间，切换回双列后，对应刚刚预览的直播间音频还在继续播放 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-26 15:38:56 | 否
1070109736143921540 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【Android】【CallKit 支持自定义布局优化】多人语音通话，隐藏麦克风和切换摄像头方向按钮发起通话，通话中打开摄像头，视频位中的切换摄像头方向按钮没有隐藏 | 已解决 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 | dannyyun; | dannyyun | 2025-06-26 15:09:13 | 否
1070109736143920552 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【支持切换蓝牙设备】【ios】蓝牙通话过程中断开蓝牙耳机，此时默认为听筒播放，但实际音频走扬声器进行播放 | 新 | CallKit | 严重 | UIKit3.2 | vincepzhang; | nuyoahma | 2025-06-26 14:55:26 | 否
1070109736143920060 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【支持切换蓝牙设备】【ios】优化蓝牙通话时切换扬声器后，上层UI显示的扬声器设备与听筒设备名一致的问题 | 新 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 | vincepzhang; | nuyoahma | 2025-06-26 14:49:49 | 否
1070109736143919657 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【RoomEngine 的消息、礼物(点赞)、统计方案】【Android】【IOS】观众端房间多次快速点赞，容易触发限频操作，导致点赞信息丢失 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | lanqiiliu;adamsfliu; | aidenlli | 2025-06-26 14:43:11 | 否
1070109736143913520 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【RoomEngine 的消息、礼物(点赞)、统计方案】【IOS】【UI】礼物面板配置的礼物显示3页时，第三页礼物滑动切换失败，无法滑动到第三页 | 已解决 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-26 11:29:29 | 否
1070109736143912179 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【RoomEngine 的消息、礼物(点赞)、统计方案】【Android】通过接口对相同礼物在不同语言类型下配置礼物信息，配置完成后，安卓端礼物面板没有正常切换 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-26 11:10:03 | 否
1070109736143911180 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【后台转推任务中断后恢复】【Android】【IOS】主播开直播，观众预览cdn流，主播断网5min后恢复网络，观众的预览画面未自动恢复 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | harvychen; | petertwang | 2025-06-26 10:54:45 | 否
1070109736143910626 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】连线后，连线成员列表用户显示不全 | 已解决 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | dannyyun; | dannyyun | 2025-06-26 10:45:36 | 否
1070109736143909575 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】abc连线并pk，c结束pk后b再结束pk，abc三人都弹出pk结束的效果 | 排查中 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-26 10:27:19 | 否
1070109736143907545 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【iOS】弱网/断网状态下音频状态与安卓不对齐 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-26 09:54:41 | 否
1070109736143897276 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【后台转推任务中断后恢复】【Android】断网一小时后再恢复，主播未恢复推流，弹幕互通正常 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | harvychen; | petertwang | 2025-06-25 19:37:42 | 否
1070109736143894315 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】abc连线时，a发起pk，c端收到pk邀请弹窗前，b接受pk，c再拒绝pk，c必现崩溃 | 排查中 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-25 18:04:00 | 否
1070109736143893565 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】同时发起pk时，概率性出现双端都会弹出pk圈，点击取消，再次pk，无法pk | 排查中 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-25 17:52:13 | 否
1070109736143888625 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【支持切换蓝牙设备】【ios】链接蓝牙耳机通话过程中点击扬声器按钮弹出的上层UI会打断摄像头采集 | 新 | CallKit | 严重 | UIKit3.2 | vincepzhang; | nuyoahma | 2025-06-25 17:02:16 | 否
1070109736143888203 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【iOS】偶现iOS主播端手机熄屏后推流中断，亮屏后也无法恢复 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | dannyyun; | dannyyun | 2025-06-25 16:56:48 | 否
1070109736143885276 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【LiveKit 支持横屏视频流播放】【IOS】【Android】主播端横屏推流，观众端横屏观看时，主播端更换视频源到竖屏视频源推流，此时，观众端不会自动切换到竖屏播放，依然是横屏播放 | 排查中 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | vincepzhang;jiahaoliang; | aidenlli | 2025-06-25 16:20:31 | 否
1070109736143884046 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【Android】adnroid 15系统直播中退后台，音频会停止采集 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | lanqiiliu; | petertwang | 2025-06-25 16:09:56 | 否
1070109736143882801 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【Android】android 15系统通话中退后台，音视频都停止采集了 | 已解决 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 | petertwang; | petertwang | 2025-06-25 15:59:12 | 否
1070109736143878215 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【LiveKit 支持横屏视频流播放】【IOS】IOS端观众进入横屏直播间，切换到横屏观看后，切换到后台，再回到直播间，画面自动变为竖屏观看，没有保持横屏播放 | 新 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | vincepzhang; | aidenlli | 2025-06-25 15:05:42 | 否
1070109736143876968 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【LiveKit 支持横屏视频流播放】【Android】安卓端观众，进入横屏直播间，切换到横屏场景观看后，底部的功能栏按钮应该全部隐藏，现在显示了点赞功能按钮 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | aidenlli | 2025-06-25 14:46:51 | 否
1070109736143876065 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【LiveKit 支持横屏视频流播放】【IOS】IOS端观众进房，没有取消掉上麦申请入口按钮 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | vincepzhang; | aidenlli | 2025-06-25 14:31:33 | 否
1070109736143875222 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】主播在直播间中处于断网状态下，主播端视频状态显示正常 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | tianxzzhou; | tianxzzhou | 2025-06-25 14:14:42 | 否
1070109736143875213 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【iOS】主播在直播间中处于断网状态下，主播端视频状态显示正常 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-25 14:14:20 | 否
1070109736143871878 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】观众在直播间中处于断网状态下，网络UI显示网络正常 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-25 11:43:26 | 否
1070109736143871842 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【IOS】观众在直播间中处于断网状态下，网络UI显示网络正常 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-25 11:42:51 | 否
1070109736143871406 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【iOS】观众上麦等待房主同意过程中收到来电并接听，房主同意上麦后，通话结束，回到直播间后没有音频上行 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | harvychen; | nuyoahma | 2025-06-25 11:36:05 | 否
1070109736143868473 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【直播过程中收到来电】【iOS】直播前接听电话后开播，通话结束后，房主端没有视频画面，对端观看正常 | 排查关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | harvychen; | nuyoahma | 2025-06-25 10:56:05 | 否
1070109736143866673 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】直播前设置美颜后不开播，返回到直播列表，再次进入直播前时，美颜没有重置 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | dannyyun; | dannyyun | 2025-06-25 10:26:52 | 否
1070109736143855140 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【垫片开发】【Android】微信视频电话打断，问题汇总 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | serenwang; | aidenlli | 2025-06-24 20:08:45 | 否
1070109736143854118 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】在麦观众下麦后，直播画面黑屏 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-24 19:43:47 | 否
1070109736143853987 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【垫片开发】【IOS】【偶现】IOS端用户创建直播间，建房后，本地预览画面黑屏，观众进房后，可以看到本地画面 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-24 19:40:19 | 否
1070109736143853761 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】观众上麦后，播端视频显示异常状态且无论上麦人数分辨率都是540p；上麦观众端功能显示不一致 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-24 19:34:57 | 否
1070109736143853602 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【iOS】无论上麦几人，观众上麦后，观众端与主播端视频显示异常状态且都是540p | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-24 19:30:20 | 否
1070109736143853351 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【IOS】丢包的弱网场景下，视频状态显示正常状态 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-24 19:23:16 | 否
1070109736143853284 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】丢包与抖动的弱网场景下，视频状态显示正常状态 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | serenwang; | tianxzzhou | 2025-06-24 19:20:57 | 否
1070109736143852999 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】观众上麦后，主播端对方上麦观众画面显示异常，ID出现重影 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-24 19:13:37 | 否
1070109736143849587 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】网络提示弹窗消失双端不一致 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-24 17:47:24 | 否
1070109736143830321 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【垫片开发】【Android】【偶现】使用流水线最新构建，安卓端房主建房，安卓观众进房听不到直播间声音 | 新 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | serenwang; | aidenlli | 2025-06-24 11:35:37 | 否
1070109736143827080 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】结束直播后，直播数据中的消息数量、礼物收入、送礼人数和点赞数量都是0 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-24 10:45:58 | 否
1070109736143825571 | 【TUILiveKit 3.2】只有进入直播间一次，渲染模式在房间内外才可以正常设置 | 排查中 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | jackyixue; | jiahaoliang | 2025-06-24 10:20:38 | 否
1070109736143813976 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】房主发送弹幕，观众端查看房主的弹幕无主播标识 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-23 19:58:36 | 否
1070109736143813668 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【垫片开发】【Android】安卓端主播切后台，几秒钟后，观众端就收不到主播端的音频了，主播回到直播间后，画面不会恢复推流，停留在切后台前的最后一帧 | 排查中 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | lanqiiliu; | aidenlli | 2025-06-23 19:50:50 | 否
1070109736143813568 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【网络波动提示方案】【Android】 Android端下观众进入直播间不显示直播内容，只显示观众头像 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | tianxzzhou | 2025-06-23 19:48:24 | 否
1070109736143805212 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】观众端进入连麦前设置界面，切换摄像头UI异常 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-23 16:46:12 | 否
1070109736143803395 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】开播前界面打开耳返，返回到直播列表，再进入开播前界面，耳返状态没有重置 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-23 16:23:27 | 否
1070109736143801592 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】偶现收到连线请求时，弹窗点击同意或者拒绝没反应 | 排查中 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-23 16:00:32 | 否
1070109736143795898 | 【Livekit-3.2版本】【需求测试】【垫片开发】【IOS】主播端接收到微信语音电话打断，接通后挂断，回到直播间，观众端看主播画面还是垫片，画面没有恢复 | 已解决 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 | aidenlli; | aidenlli | 2025-06-23 14:45:49 | 否
1070109736143794230 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【鸿蒙版本CallKit功能开发】【ohos】进入通话设置界面后点击返回按钮不响应，只能响应手势滑动退出该界面 | 验证关闭 | CallKit | 一般 | UIKit3.2 |  | nuyoahma | 2025-06-23 14:18:35 | 否
1070109736143789779 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【鸿蒙版本CallKit功能开发】【ohos】鸿蒙端作为被叫通话过程中退后台，对端结束通话，再次返回鸿蒙端界面显示异常 | 接受/处理 | CallKit | 严重 | UIKit3.2 | reneechai; | nuyoahma | 2025-06-23 11:27:31 | 否
1070109736143788462 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【鸿蒙版本CallKit功能开发】【ohos】鸿蒙端通话过程中开启虚拟背景不生效，且开关打开后无法关闭 | 已解决 | CallKit | 严重 | UIKit3.2 | nuyoahma; | nuyoahma | 2025-06-23 11:08:34 | 否
1070109736143788363 | 【CallKit-3.2版本】【需求测试】【鸿蒙版本CallKit功能开发】【ohos】鸿蒙机器关闭设备权限后呼叫问题汇总 | 验证关闭 | CallKit | 严重 | UIKit3.2 |  | nuyoahma | 2025-06-23 11:06:28 | 否
1070109736143787983 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】偶现连线后安卓端视频画面显示自己的头像，一直不消失 | 排查中 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 | krabyu; | dannyyun | 2025-06-23 11:01:01 | 否
1070109736143748760 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】结束直播后，直播数据统计页面右上角还显示结束直播的按钮 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-20 17:27:17 | 否
1070109736143746110 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】同时发起pk时，pk等待圈一直无法消失的情况，点击取消pk无效 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-20 16:55:26 | 否
1070109736143744108 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】三人连线并pk，一人结束pk，其他两端都会收到通知 | 验证关闭 | LiveKit | 严重 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-20 16:30:49 | 否
1070109736143740511 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】连线列表没有过滤主播自己 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-20 15:45:51 | 否
1070109736143738268 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】三星galaxy S9+ 视频位昵称挂件显示优化 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-20 15:16:56 | 否
1070109736143736493 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】断开连线，没有二次确认弹窗 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-20 14:54:59 | 否
1070109736143688711 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【视频直播重构&新增连线和PK功能】【flutter】【Android】【iOS】直播名称较长，直播列表标题显示优化 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-19 14:33:06 | 否
1070109736143651605 | 【RoomEngine】【freetest】【Android & iOS】LivePlayer 播放状态不准 | 新 | Room Engine | 一般 | UIKit3.2 | serenwang; | serenwang | 2025-06-18 15:28:20 | 否
1070109736143577857 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【 垫片】【Android】【iOS】麦上观众语音上麦后，切后台回到房间后头像消失 | 验证关闭 | Room Engine | 严重 | UIKit3.2 |  | chensshi | 2025-06-16 17:46:46 | 否
1070109736143377540 | 【LiveKit-3.2版本】【需求测试】【 Live 直播连麦场景效果优化】【Android】【iOS】麦上观众上麦后，开关摄像头，编码参数不对 | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | UIKit3.2 |  | dannyyun | 2025-06-10 19:57:59 | 否

## 状态分布
状态分布统计
状态 | 数量
新 | 44
排查中 | 17
接受/处理 | 3
已解决 | 17
验证关闭 | 27
排查关闭 | 2