## 缺陷明细
缺陷ID | 缺陷标题 | 当前状态 | 模块 | 严重程度 | 发现版本 | 负责人 | 创建人 | 创建时间 | 是否自动化
1020428244143925506 | 【TRTC Unity 12.6】【系统测试】【Android】yalla客户包，硬件耳返未打包时，软件耳返未生效 | 新 | Unity | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | binderli; | fazhizhou | 2025-06-26 16:01:10 | 否
1020428244143895748 | 【trtc12.6】【需求测试】【Android】插入有线耳机，路由回调显示的为蓝牙耳机 | 验证关闭 | Unity | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | fazhizhou | 2025-06-25 18:49:37 | 否
1020428244143803857 | 【electron-12.6】【系统测试】【Mac】无法拉取hls和flv的流 | 排查中 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | prenenerli; | v_ihhuma | 2025-06-23 16:29:19 | 否
1020428244143803740 | 【electron-12.6】【系统测试】【Mac】同意应用屏幕分享依旧弹出申请权限请求 | 排查关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | prenenerli; | v_ihhuma | 2025-06-23 16:27:45 | 否
1020428244143698183 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【鸿蒙】变声-感冒无声 | 新 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | v_zyhzhu | 2025-06-19 16:24:39 | 否
1020428244143679255 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【鸿蒙】SEI消息输入内容为空时，点击发送会必现demo崩溃退出 | 接受/处理 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | carolsuo; | v_liaolliao | 2025-06-19 10:28:32 | 否
1020428244143637334 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【鸿蒙】流截图r/b通道相反，截图红蓝转换 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_zyhzhu | 2025-06-18 10:28:02 | 否
1020428244143586220 | 【TRTC-12.6版本】【freetest】【Android&IOS】编码前镜像默认远端看是镜像的，ui显示非镜像 | 已解决 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | v_liaolliao; | v_liaolliao | 2025-06-16 21:38:31 | 否
1020428244143569165 | 【Live-12.6版本】【freetest】【Android】视频文件推流开启时间水印，拉流画面显示布局只有四分之一 | 已解决 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | leoaliu; | v_ijlu | 2025-06-16 15:58:53 | 否
1020428244143569116 | 【TRTC-12.6】【接口测试】【Andoird】多实例用例音频编码码率不符合预期 | 排查关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kamisli; | yunjinglu | 2025-06-16 15:58:17 | 是
1020428244143557815 | 【Live-12.6】【freetest】【IOS】V2直播 屏幕分享推流，暂停视频后再点击暂停视频btn，暂停视频btn出现花屏 | 延期解决 | Live | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | borryzhang; | cyxjinli | 2025-06-16 11:47:58 | 否
1020428244143515684 | 【TRTC-12.6】【freetest】【Win】开启自定义美颜+水印，远端水印不显示 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ihhuma | 2025-06-13 18:24:28 | 否
1020428244143511322 | 【TRTC-12.6版本】【freetest】【Windows】媒体合图摄像头绿幕无效 | 验证关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_zyhzhu | 2025-06-13 17:13:37 | 否
1020428244143494873 | 【TRTC-12.6版本】【freetest】【win】“显示屏幕分享”窗口中第二次打开“更新视图/截图”窗口是白屏的 | 新 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | xushengxue; | v_ijlu | 2025-06-13 11:52:14 | 否
1020428244143491504 | 【Live-12.6版本】【freetest】【Live】【MAC】开始推流，推流端本地默认是镜像的，ui显示非镜像 | 验证关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | dannyyun | 2025-06-13 11:00:03 | 否
1020428244143419732 | 【TRTC-12.6版本】【freetest】【Android】【兼容性】oppofindx6pro连声卡音频码率只有48kbps，远端听没有立体声 | 排查关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyxgwang; | v_zyhzhu | 2025-06-11 16:55:04 | 否
1020428244143406013 | 【Player-12.6版本】【freetest】【IOS】【历史问题】开启画中画后进入短视频（高级版），可以一起播放，滑动到点播视频，画中画内容会变成点播视频内容，多滑动几次，画中画自动关闭 | 排查关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ianyanzhang;jaycehan | v_whsihu | 2025-06-11 14:22:20 | 否
1020428244143378249 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【Android】荣耀magic6 进房后开启硬件耳返，再关闭耳返，退房并立刻重新进房后，默认有耳返声音 | 延期解决 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | hongqingwan; | petertwang | 2025-06-10 20:14:24 | 否
1020428244143374219 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【采集帧率不足】【WIN】从弱网恢复后qos下发帧率与发送帧率不贴合 | 排查关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | xiaozhihe; | v_ihhuma | 2025-06-10 18:31:01 | 否
1020428244143374128 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【摄像头设置不支持的采集参数】【MAC】从弱网恢复后qos下发帧率与发送帧率不贴合--转需求 | 排查关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | mingoluo | v_ihhuma | 2025-06-10 18:28:31 | 否
1020428244143286795 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【win】win音频设备选择AirPods蓝牙，音频采集还是麦克风（见视频） | 排查关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | binderli | v_ijlu | 2025-06-09 20:00:21 | 否
1020428244143282452 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【win】Windows自研custom场景AEC设置为0，远端MAC端声音异常（断断续续） | 验证关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-06-09 18:19:22 | 否
1020428244143281068 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【win&mac】桌面端自研&天籁custom-AGC强度开关没有效果，移动端正常 | 验证关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-06-09 17:57:12 | 否
1020428244143280696 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【win&mac】桌面端自研silent模式下无法切换ANS版本，没有移动端对齐 | 验证关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-06-09 17:51:36 | 否
1020428244143280320 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【MAC】偶现：点击切换3A场景化策略为“自研 CUSTOM”，demo崩溃 | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_liaolliao | 2025-06-09 17:46:55 | 否
1020428244143276092 | 【Live-12.6】【系统测试】【IOS】打开手动对焦,点击物体后面的内物体无法对焦 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | cyxjinli | 2025-06-09 16:57:24 | 否
1020428244143273171 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【IOS】【premium】av1视频无法播放 | 排查关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | jaycehan;ianyanzhang; | v_whsihu | 2025-06-09 16:27:22 | 否
1020428244143254106 | 【Livekit-3.1版本】【系统测试】【IOS】【偶现】主播开播前，开播预览页面开启耳返并且选择混响效果，耳返和混响生效，开播后进房，耳返失效，查看设置页面，而是是打开的 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | borryzhang; | aidenlli | 2025-06-09 10:52:03 | 否
1020428244143209647 | 【自动提单】【自动化测试】【livePlay】【Android】V2TXLivePusherOnCaptureAudioFrameTest.test_openMicrophoneCapture failed | 新 | 自动化环境问题 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyxgwang;binderli; | yunjinglu | 2025-06-06 20:57:02 | 是
1020428244143209194 | 【UGC-12.6版本】【系统测试】【Android】HDR视频进入编辑页面后与手机里保存的原视频有轻微色差 | 排查关闭 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | eddardliu; | v_whsihu | 2025-06-06 20:44:33 | 否
1020428244143204048 | 【UGC-12.6版本】【系统测试】【Android】oppo reno带字幕视频与HE aac_4格式的视频使用UGC生成视频的进行拼接，视频音画不一致 | 延期解决 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | eddardliu; | v_whsihu | 2025-06-06 18:14:40 | 否
1020428244143202616 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【win】sony低端机授权摄像头权限后demo本地预览没有画面 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-06-06 17:52:09 | 否
1020428244143191576 | 【UGC-12.6版本】【系统测试】【Android】高级美颜使用无效 | 验证关闭 | UGC | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-06-06 15:35:35 | 否
1020428244143185901 | 【LiveKit-3.1版本】【系统测试】【Android】【IOS】观众从连麦到显示主播画面过程较久，会黑屏5s左右， | 排查关闭 | TRTCNetwork | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | jinpengmei; | petertwang | 2025-06-06 14:25:04 | 否
1020428244143184936 | 【自动提单】【Bugly】【mac】【Mac工具包】liteav::video::transformfiltermetal::lanczosdownsample | 排查关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | mingoluo; | jinhuilin | 2025-06-06 14:00:45 | 是
1020428244143182292 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Live2.0壳工程】【iOS】【master】Crash PusherCustomCaptureWithout3ATest failed | 验证关闭 | Live | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-06-06 11:53:13 | 是
1020428244143178133 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【Android】【demo问题】辅路录屏选择2k、4k分辨率不生效 | 验证关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_zyhzhu | 2025-06-06 10:54:07 | 否
1020428244143159208 | 【LIVE-12.6】【系统测试】【Android】用ffmpeg推流，拉取hls流，音画不同步 | 排查关闭 | Live | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | leiran; | v_ihhuma | 2025-06-05 18:45:56 | 否
1020428244143155673 | 【CallKit-3.1版本】【集中测试】【uniapp】【Android】vivo x9机器必现开启虚拟背景后视频画面闪烁，卡顿等现象 | 已解决 | 美颜 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | nuyoahma; | nuyoahma | 2025-06-05 17:34:59 | 否
1020428244143146886 | 【UGC-12.6版本】【系统测试】【IOS】分段录制，先录制15段，回删几段视频后再分段录制视频，预览视频时长与录制时长对不上，缺少几段录制视频 | 已解决 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | v_whsihu; | v_whsihu | 2025-06-05 15:48:19 | 否
1020428244143145485 | 【LIVE-12.6】【系统测试】【Android】【兼容性】小米10连接蓝牙推流，再连接有线耳机，拔掉有线耳机走外放采集 | 验证关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ihhuma | 2025-06-05 15:36:07 | 否
1020428244143120861 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【手机投屏支持多台设备】【Windows】投屏直播后黑屏 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | xushengxue; | jaynkyu | 2025-06-04 21:22:29 | 否
1020428244143100747 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【手机投屏支持多台设备】【Windows】【兼容性】华为mate30&vivox50添加投屏后退出快手投屏页，投屏画面卡住 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | aazgulhuang; | v_zyhzhu | 2025-06-04 15:05:26 | 否
1020428244143099506 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【手机投屏支持多台设备】【Windows】长时间挂机投屏画面卡死 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | xushengxue; | v_zyhzhu | 2025-06-04 14:48:45 | 否
1020428244143086352 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【IOS】【短视频高级版】刷到点播视频的时候，往上滑动后，再往下滑动视频，后续所有点播视频出现卡住不播放并且偶现黑屏 | 验证关闭 | vodplayer | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-06-04 10:30:04 | 否
1020428244143060198 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【IOS】先进入短时（高级版）再进入feed流播放器，feed流播放器标题返回按钮消失 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-06-03 18:07:29 | 否
1020428244143058687 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【IOS】【VR播放器】vr视频播放无法跟随手机旋转变化对应画面，且手动移动镜头无反应 | 验证关闭 | vodplayer | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-06-03 17:37:51 | 否
1020428244143058179 | 【自动提单】【Bugly】【mac】【Mac工具包】liteav::video::screensharingmac::tostring | 已解决 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-06-03 17:30:44 | 是
1020428244143027923 | 【次数14】【自动提单】【自动化测试】【Android】【Master】【壳工程】【video2.0】Crash InterceptorOutputFormatTestCase failed | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-06-02 15:38:09 | 是
1020428244143001812 | 【自动提单】【Bugly】【mac】【Mac工具包】SIGSEGV | 排查关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | xushengxue; | jinhuilin | 2025-05-30 22:40:32 | 是
1020428244142996212 | 【live-12.6】【系统测试】【Android】V1/V2推流发送SEI消息，V1/V2拉流均收不到SEI消息，且画面花屏 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ihhuma | 2025-05-30 18:20:21 | 否
1020428244142994438 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【win】开启“视频检测-渲染测试”后直接退房，本地画面卡在房中界面，实际远端显示该win视频位已消失 | 验证关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-30 17:40:56 | 否
1020428244142989683 | 1024字节帧长连续投喂4帧及以上采集，不丢帧，后继续投喂，持续漏回声 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kerwinan; | kerwinan | 2025-05-30 16:28:13 | 否
1020428244142985296 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【Android&IOS】【点播播放器】M4V和MOV格式的视频缓存状态有误 | 延期解决 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | serenazhou;dokieyang; | v_whsihu | 2025-05-30 15:28:02 | 否
1020428244142980314 | 【自动提单】【Bugly】【ios】【iOS工具包】NSInternalInconsistencyException | 已解决 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-30 14:00:38 | 是
1020428244142976698 | 600ms延时，连续丢6帧播放，自研漏回声，天籁不漏 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | kerwinan | 2025-05-30 11:20:05 | 否
1020428244142974706 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【Android】【短视频高级版】全屏播放视频，切换到后台时，音频依旧在持续播放 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-30 10:45:12 | 否
1020428244142974331 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【Android】【短视频高级版】偶现刷到直播视频时，无画面显示只播放音频 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-30 10:39:15 | 否
1020428244142972919 | 【Player-12.6版本】【系统测试】【Android】【短视频高级版】视频滑动到尾端时，部分视频时长会回退一两秒继续播放，部分视频直接重头开始播放 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-30 10:12:25 | 否
1020428244142955973 | 【TRTC】【需求测试】【Linux】【合唱】快速反复启动音乐-音乐在手机端听的时候，播放时会有一点卡顿 | 验证关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-29 17:20:23 | 否
1020428244142953013 | 【Live-12.6版本】【系统测试】【Live】【MAC】Live推流异常，无法正常推流 | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_liaolliao | 2025-05-29 16:39:19 | 否
1020428244142950103 | 【TRTC-12.6版本】【系统测试】【TRTC】【iOS】win主流推媒体合图，iPhone11promax&iPhone6自适应拉流画面会有白色空隙（iPhone14pro正常） | 验证关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-29 16:00:20 | 否
1020428244142940720 | 【TRTC】【需求测试】【Linux】【合唱】加载音乐时未显示加载成功导致后续音乐播放等功能无法操作 | 排查关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | joeyxyliu; | v_whsihu | 2025-05-29 11:59:39 | 否
1020428244142928980 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Audio2.0】【自动化】【iOS】bgm output sample lost failed | 验证关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-05-28 23:58:53 | 是
1020428244142919901 | 【wwise3.0】【需求测试】【Android&鸿蒙】连接蓝牙，打开Send开麦后，走的是通话音量 | 排查关闭 | GME | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | fazhizhou | 2025-05-28 18:41:33 | 否
1020428244142913668 | 【wwise3.0】【需求测试】【Android】连接蓝牙后，录制流式ptt与普通ptt，生成的音频文件没有录制到声音，asr也没有实时文本返回 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_xoingchen | 2025-05-28 16:49:16 | 否
1020428244142904144 | 【自研算法边界探测】延时600ms，连续投喂5帧采集漏回声，4帧和6帧时不漏 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kerwinan; | kerwinan | 2025-05-28 14:53:35 | 否
1020428244142903727 | 【自研算法边界探测】延时600ms，延时增量-600及更小则漏回声，120及更大漏回声。有一个异常case，延时-540时漏回声了，前后-560，-520都没漏 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | kerwinan | 2025-05-28 14:47:26 | 否
1020428244142903211 | 【自研算法边界探测】延时300ms，延时增量-200和200漏回声 | 排查关闭 | 插件 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | kerwinan | 2025-05-28 14:39:42 | 否
1020428244142902943 | 【自研算法边界探测】延时50ms，延时增量10ms漏回声 | 排查关闭 | 插件 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | kerwinan | 2025-05-28 14:35:19 | 否
1020428244142896079 | 【wwise3.0】【需求测试】【Android】Android10:48分连接蓝牙录制短流式pt（cumulative）偶现crash | 排查关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | v_xoingchen | 2025-05-28 10:55:39 | 否
1020428244142872877 | 【自动化测试】【Bugly异常上报】【CRASH问题】SIGSEGV(SEGV_MAPERR) | 已解决 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | yunjinglu; | yunjinglu | 2025-05-27 17:12:10 | 是
1020428244142870358 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【alpha】【win&mac】V2开启alpha+黑帧时关闭视频采集，拉流画面不显示黑帧（V3拉流显示黑帧） | 排查中 | 插件 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | xushengxue; | v_ijlu | 2025-05-27 16:36:42 | 否
1020428244142867303 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【alpha】【win11】V3视频设置4K分辨率，alpha拉流画面卡住 | 排查关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kuenzhang; | v_ijlu | 2025-05-27 16:00:55 | 否
1020428244142854239 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【alpha】【win11】V2摄像头采集，分辨率横屏模式下调用alpha入房，远端拉流绿屏（竖屏正常） | 验证关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-27 11:11:40 | 否
1020428244142847915 | 【次数8】【自动提单】【自动化测试】【Live2.0壳工程】【全平台】【master】video not started failed | 排查关闭 | Live | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-27 04:47:53 | 是
1020428244142847552 | 【次数12】【自动提单】【自动化测试】【win】【壳工程】【video2.0】Crash DesktopScreenCaptureSwitchSourceTestCase failed | 已解决 |  | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-27 03:09:38 | 是
1020428244142843670 | 50ms延时下，丢帧，天籁没问题，自研持续漏回声 - P0 | 已解决 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | paytonguan;tinkeryang; | kerwinan | 2025-05-26 21:27:00 | 否
1020428244142837998 | 自研延时估计的范围是 [5, 650]ms，超过就会出现持续漏回声，天籁延时估计的范围是 [0, 2000] ms --P0 | 接受/处理 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | paytonguan; | kerwinan | 2025-05-26 19:15:16 | 否
1020428244142835720 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【alpha】【mac-inter】【v3】【兼容性】远端切到大画面，mac切分辨率低于540P，远端观看没有透明效果 | 排查关闭 | 插件 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | kuenzhang; | v_yuerwen | 2025-05-26 18:00:18 | 否
1020428244142831471 | 【TRTC-12.6】【需求测试】【Windows】进单推优化环境cdn拉流音画不同步 | 验证关闭 | 后台 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ihhuma | 2025-05-26 16:57:40 | 否
1020428244142826796 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【alpha】【win10】V2开启alpha通道，开启编码镜像或编码旋转，远端没有透明效果（v3是正常的） | 验证关闭 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-26 15:54:35 | 否
1020428244142817732 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【alpha】【win10】V2 alpha自定义视频采集+开启自定义美颜(BGRA+Texture)，必先demo-crash | 验证关闭 | Video | 致命 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-26 11:45:13 | 否
1020428244142777451 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【LocalVideo】【Android】H264硬编时qp&roi不等于0，与预期不符 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_ijlu | 2025-05-23 17:06:16 | 否
1020428244142775210 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Live2.0壳工程】【iOS】【master】AudioQuality failed | 排查关闭 | Live | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | bryceezhang; | jinhuilin | 2025-05-23 16:33:23 | 是
1020428244142762966 | 【wwise3.0】【需求测试】【Android】开麦后连接蓝牙，远端听到的声音有延迟3s | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | fazhizhou | 2025-05-23 11:40:12 | 否
1020428244142737231 | 【wwise3.0】【需求测试】【Android】首次开麦授权麦克风时，发生crash | 验证关闭 | 测试工具包 | 致命 | liteAV 12.6（2.0） |  | fazhizhou | 2025-05-22 15:58:29 | 否
1020428244142732392 | 【LiveKit-3.1版本】【系统测试】【Android】耳返音量调为0后，开启耳返，耳机还会播一下耳返声 | 已解决 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | petertwang; | petertwang | 2025-05-22 14:52:21 | 否
1020428244142731806 | 【LiveKit-3.1版本】【系统测试】【Android】小米11 pro耳返不生效 | 已解决 | 插件 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | petertwang; | petertwang | 2025-05-22 14:43:59 | 否
1020428244142713890 | 【次数3】【自动提单】【自动化测试】【Audio2.0】【自动化】【iOS】DeviceRouteTest failed | 验证关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-05-22 03:44:05 | 是
1020428244142696687 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【iOS】本地端设置上行50丢包+300rtt进房，和预期不符 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_yuerwen | 2025-05-21 18:11:25 | 否
1020428244142686868 | 【GME3.1.2】【需求测试】【All】PTT的PlayRecordedFile接口使用猪八戒和绿巨人变声音效时，报错1004 | 验证关闭 | GME | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | fazhizhou | 2025-05-21 16:40:07 | 否
1020428244142682517 | 【TRTC-12.5】【接口测试】【自动化】【iOS/Android】音频自采集，传入pts有随机回退（pts后一帧小于前面帧），预期音频裸数据回调pts无回退现象，实际有 | 验证关闭 | 自动化环境问题 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | ryaanchen | 2025-05-21 15:51:59 | 是
1020428244142665682 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【LocalVideoStream编码参数决策逻辑优化】【Windows】obs设置30fps视频推流，进房后demo设置60fps，预期是qos下发60，30s后降频到30fps，但实际上一直下发的60 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_zyhzhu | 2025-05-21 10:35:15 | 否
1020428244142649949 | 【自动提单】【Bugly】【ios】【iOS_Live壳工程】lite_base::internal::lockimpl::lock | 已解决 | Live | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-20 22:40:38 | 是
1020428244142640865 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【iOS】开启aq&roi后软编进房，切换到硬编，和预期为0不符，实际是：enable_auto_qp=1，enables_roi=1 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_yuerwen | 2025-05-20 19:15:47 | 否
1020428244142640788 | 【TRTC-12.5】【自动化】【ios/android】房间内开启aec，一段时间后关闭aec，依然无音量 | 已解决 | 自动化环境问题 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | yunjinglu; | ryaanchen | 2025-05-20 19:12:47 | 是
1020428244142639108 | 【TRTC-12.5】【自动化】【ios/android】开启aec后，切路由出现漏音现象（音量回调出现5），12.4则不会 | 验证关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | ryaanchen | 2025-05-20 18:04:13 | 是
1020428244142635385 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【iOS】本地端摄像头采集+硬编进房，在房内开关摄像头，日志信息为：enable_auto_qp=1，enables_roi=1 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_yuerwen | 2025-05-20 17:05:08 | 否
1020428244142635027 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【iOS】开启主路或辅路设备录屏 + 屏幕采集进房，过滤不到encoder property changed to xxx的相关日志 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_yuerwen | 2025-05-20 17:00:51 | 否
1020428244142633025 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【 Live 直播连麦场景效果优化】9人连麦后，房内麦上主播依次下麦，从下到5人连麦开始，主播的视频参数和表格不符 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | leonzlhao; | dannyyun | 2025-05-20 16:35:13 | 否
1020428244142614894 | 【TRTC】【自动化check】【自动化】【ios/android】自采集必须送帧同时mute垫片才生效，预期不送帧垫片也生效 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | ryaanchen | 2025-05-20 10:43:50 | 是
1020428244142595052 | 【次数45】【自动提单】【自动化测试】【win】【壳工程】【video2.0】Crash CustomCapturePipelineTestCase failed | 已解决 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-19 20:11:01 | 是
1020428244142579709 | 【GME3.1.2】【需求测试】【Android】在扬声器和听筒之间来回切换后，切到听筒后，插拔蓝牙，声音会从扬声器出来 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyxgwang | fazhizhou | 2025-05-19 16:14:22 | 否
1020428244142566162 | 【GME3.12】【需求测试】【Android】设置音频路由为听筒切扬声器时，插拔有线耳机，声音会从听筒出 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyxgwang | fazhizhou | 2025-05-19 11:54:11 | 否
1020428244142561944 | 【次数3】【自动提单】【自动化测试】【Android】【Master】【壳工程】【video2.0】PostProcessingTestCase failed | 排查关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | royeeliu; | jinhuilin | 2025-05-19 10:34:48 | 是
1020428244142507105 | 【次数56】【自动提单】【自动化测试】【win】【壳工程】【video2.0】CameraUplinkPipelineTestCase(Pressure) failed | 已解决 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-17 04:53:21 | 是
1020428244142489056 | 【UGC】【需求测试】【Android】【UGC支持HDR】选择非iPhone手机录制的HDR视频进入合唱时，视频非常暗淡且合成后，视频闪烁，保存下来的视频视频依旧闪烁 | 验证关闭 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-16 17:28:54 | 否
1020428244142488384 | 【UGC】【需求测试】【Android】【UGC支持HDR】偶现oppo reon小米9选择部分HDR视频进入编辑预览页，预览画面黑屏 | 验证关闭 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-16 17:19:04 | 否
1020428244142484378 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【iOS】【Master】【壳工程】【video2.0】CameraCaptureMockDeviceTest failed | 排查关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | lucazliu; | jinhuilin | 2025-05-16 16:23:13 | 是
1020428244142474663 | 【UGC】【需求测试】【Android】【UGC支持HDR】偶现使用HDR视频合唱，启动手机自动录制功能后，编辑预览页卡住，随机点击特效再返回，页面黑屏 | 验证关闭 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-16 14:42:00 | 否
1020428244142469828 | 【次数5】【自动提单】【自动化测试】【iOS】【Master】【壳工程】【video2.0】VideoUplinkTestCase failed | 验证关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-05-16 11:25:33 | 是
1020428244142464387 | 【UGC】【需求测试】【Android】【UGC支持HDR】OPPO RENO、小米9--HDR视频视频生成时取消生成，再次生成时卡住且会导致后面其他视频也基本无法生成 | 验证关闭 | UGC | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-05-16 10:49:44 | 否
1020428244142461815 | 【UGC】【需求测试】【Android】【UGC支持HDR】选择HDR视频进行合唱、偶现合唱卡住，迟迟无进度显示 | 排查关闭 | UGC | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | eddardliu; | v_whsihu | 2025-05-16 10:02:27 | 否
1020428244142456038 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Audio2.0】【自动化】【Mac】audio track unhealthy failed | 排查关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | tinkeryang;kerwinan; | jinhuilin | 2025-05-16 03:48:37 | 是
1020428244142441450 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Audio2.0】【自动化】【Mac】LocalAudioStreamMuteTestEnableEos failed | 排查关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | egoye; | jinhuilin | 2025-05-16 00:31:18 | 是
1020428244142427797 | 【wwise3.0】【需求测试】【iOS】打开Send，接听系统电话挂断后，接收端听到的声音有3s延迟 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | fazhizhou | 2025-05-15 19:09:59 | 否
1020428244142427705 | 【TRTC-12.6版本】【Mac】【TRTC】兼容:macmini插入特定摄像头会必现崩溃 | 排查关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | mingoluo; | v_liaolliao | 2025-05-15 19:05:15 | 否
1020428244142426102 | 【TRTC-12.6版本】【freetest】【ios】主路-设备录屏进房，切换分辨率为4k，远端拉流断开 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | lucazliu | v_zyhzhu | 2025-05-15 18:00:53 | 否
1020428244142425830 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Mac屏幕分享2.0】【mac】【兼容性】macos12.6系统imac分享窗口，强制退出程序，分享未结束而是切换到屏幕 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_zyhzhu | 2025-05-15 17:54:31 | 否
1020428244142425771 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Mac屏幕分享2.0】【mac】【兼容性】macos12.6系统imac分享窗口如chrome，在额外窗口中添加“访达”窗口，未显示在分享画面内 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_zyhzhu | 2025-05-15 17:53:04 | 否
1020428244142417035 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Android】【Master】【壳工程】【video2.0】Crash EncoderEncodedFrameTestCase failed | 排查关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | cunaihan; | jinhuilin | 2025-05-15 15:40:08 | 是
1020428244142410930 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android】设置60fps推流画面的白噪点明显增加 | 排查关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | finnguan; | v_ijlu | 2025-05-15 14:50:25 | 否
1020428244142405860 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】在无网络下，录制流式PTT返回错误码后，未自动停止录制 | 排查关闭 | GME | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | fazhizhou | 2025-05-15 11:33:49 | 否
1020428244142401128 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android】295033测试环境cdn旁路拉不到视频流 | 排查关闭 | TRTCPipeline | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | ruizwang; | v_ijlu | 2025-05-15 11:01:27 | 否
1020428244142398154 | 【GME3.1.2】【freetest】【iOS】ios被系统电话打断后，ios方挂断电话会让aec失效 | 排查关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kleinjia; | v_xoingchen | 2025-05-15 10:16:47 | 否
1020428244142383582 | 【次数2】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】gl_utils.cc:408 failed | 验证关闭 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | yunjinglu | 2025-05-14 20:56:38 | 是
1020428244142376368 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android硬编】H264硬编切到软编，160*160切换720P时偶现拉流画面黑屏 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-14 17:26:31 | 否
1020428244142374708 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android】2K及以上分辨率切换横屏时分辨率会降为1080P | 验证关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ijlu | 2025-05-14 17:02:09 | 否
1020428244142373714 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】流式PTT录制中退后台超过5s，再返回前台报错32770 | 排查关闭 | GME | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | fazhizhou | 2025-05-14 16:46:39 | 否
1020428244142369159 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】流式PTT和非流式PTT录制，音量增益设置不生效 | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-14 15:42:29 | 否
1020428244142364735 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】使用短流式cumulative录制时，累加重复显示前面的文字了 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-14 15:11:15 | 否
1020428244142355473 | 【GME3.1.2】【ALL】【拦截Unity音频播放流程，将音频数据转交给GME SDK来播放】录制record时没有将背景乐拦截，录制文件中依旧能听到背景乐声音 | 排查关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kleinjia;v_xoingchen; | v_xoingchen | 2025-05-14 11:25:17 | 否
1020428244142354878 | 【GME】【Unity】【Android】在小米13pro(Android15)上使用Android Unity蓝牙耳机通话，调节音量时会切换音量类型 | 排查关闭 | GME | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | kleinjia; | xiaoweng | 2025-05-14 11:17:16 | 否
1020428244142351310 | 【GME3.1.2】【Android】android端连接蓝牙后播放背景乐，断开蓝牙后背景乐响了一声后停止播放(历史问题，3.1.0也会复现) | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_xoingchen | 2025-05-14 10:16:12 | 否
1020428244142344857 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】user_info_fetcher.cc:282 failed | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-05-14 04:50:56 | 是
1020428244142344856 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】user_manager.cc:238 failed | 验证关闭 | TUIRoomKit | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-05-14 04:50:54 | 是
1020428244142344855 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】user_info_operator.cc:681 failed | 排查关闭 | LiveKit | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | harvychen; | jinhuilin | 2025-05-14 04:50:53 | 是
1020428244142344854 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】misc_logic.cpp:541 failed | 排查关闭 | TUICallKit | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | harvychen; | jinhuilin | 2025-05-14 04:50:51 | 是
1020428244142327610 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android】【华为P30兼容性】接入蓝牙耳机后，路由切换到扬声器或听筒或有线耳机，再切路由到蓝牙耳机，不生效 | 排查关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | garyxgwang; | v_yuerwen | 2025-05-13 17:48:55 | 否
1020428244142327190 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android】华为P30设备，路由切换为蓝牙 ，偶现一次自动闪退 | 验证关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | paytonguan | v_yuerwen | 2025-05-13 17:40:30 | 否
1020428244142326973 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】短流式（cumulative），录制时间大约3min以上，在停止录制时，发生crash | 验证关闭 | GME | 致命 | liteAV 12.6（2.0） |  | fazhizhou | 2025-05-13 17:36:41 | 否
1020428244142325272 | 【TRTC-12.6版本】【需求测试】【Android】拔插耳机过程中，偶现一次自动退房 | 验证关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | paytonguan | v_yuerwen | 2025-05-13 17:10:13 | 否
1020428244142315713 | 【wwise3.0】【需求测试】【iOS】偶现打开麦克风失败，错误码提示1302AudioUnitRecorder start failed. | 排查关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng;pagejwang; | fazhizhou | 2025-05-13 15:27:04 | 否
1020428244142302098 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】开启Send和Blend，只设置Blend增益时，Send音量也跟着变化 | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-13 10:29:48 | 否
1020428244142292341 | 【次数64】【自动提单】【自动化测试】【Audio2.0】【自动化】【Win】Crash IOSpeakerSpecialDataTest failed | 新 | 自动化环境问题 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin | jinhuilin | 2025-05-13 00:10:58 | 是
1020428244142271855 | 【TRTC-12.5】【freetest】【win】主路屏幕采集+自定义美颜必现崩溃 | 验证关闭 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_ihhuma | 2025-05-12 17:37:12 | 否
1020428244142266935 | 【Wwise3.0】【需求测试】【iOS】退后台再返回前台，听到远端的声音有2秒左右的延时 | 排查关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | fazhizhou | 2025-05-12 16:40:52 | 否
1020428244142261919 | 【wwise3.0】【需求测试】【ALL】打开范围语音时，会打印进退房的回调，显示重新进房 | 排查关闭 | GME | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng; | fazhizhou | 2025-05-12 15:48:22 | 否
1020428244142254646 | 【wwise3.0】【需求测试】【iOS】打开范围语音本地位置设置时，退后台再返回前台，麦克风处于无限重启状态 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-12 14:51:10 | 否
1020428244142245311 | 【自动化】【TRTC】【ios】setVideoMuteImage设置之后，退房销毁cloud，内存没有释放 | 已解决 | Video | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-05-12 11:38:59 | 是
1020428244142213122 | 【次数2】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】opus_encoder2.cc:284 failed | 排查关闭 |  | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | egoye; | jinhuilin | 2025-05-11 04:50:07 | 是
1020428244142175157 | 【自动提单】【Bugly】【android】【Android工具包】destructtlsobjectwhenthreadexit (../../liteav_base/obj_pool/internal/tls_obj_pool.h:45 | 排查关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | borryzhang; | jinhuilin | 2025-05-09 17:31:11 | 是
1020428244142161627 | 【Wwise3.0】【需求测试】【ALL】开启Blend后，修改Blend音量增益小于-16后，远端听到声音卡顿 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-09 14:28:51 | 否
1020428244142146518 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】audio_device_service_impl.cc:418 failed | 排查关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | tinkeryang; | jinhuilin | 2025-05-09 04:48:32 | 是
1020428244142135889 | 【自动化测试】【Live壳工程2.0】【iOS】【master】Live 壳工程 iOS 端用例通过率为0 | 验证关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | bryceezhang | 2025-05-08 20:28:03 | 是
1020428244142126600 | 【wwise3.0】【需求测试】【iOS】实时语音通话中，接收端听到的声音有间歇的卡顿 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-08 17:32:35 | 否
1020428244142071933 | 【wwise3.0】【需求测试】【Android】流式ASR停止录制时发生crash | 验证关闭 | 测试工具包 | 致命 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-07 16:09:29 | 否
1020428244142059354 | 【wwise3.0】【需求测试】【iOS】进程第一次开麦，远端有大概8s的无声现象 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-05-07 11:55:03 | 否
1020428244141943267 | 【Player-12.5版本】【freetest】【IOS】【短视频高级版】刷到直播视频后，直播视频无声播放，切换前台/进入直播视频内部横屏播放后会恢复直播音频 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-30 19:11:49 | 否
1020428244141913969 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】【退房挨个停采集】local_video_stream4.cc:382 failed | 排查中 | TRTCNetwork | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | rondylian | jinhuilin | 2025-04-30 06:18:58 | 是
1020428244141893440 | 【Player-12.5版本】【freetest】【Android】【短视频高级版】oppo reno点击全屏后视频画面黑屏显示，且页面混乱 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-29 16:58:18 | 否
1020428244141892753 | 【Player-12.5版本】【freetest】【Android】【短视频播放】上下快速滑动的时候，滑向第三个视频的时候，会闪烁一下，偶现出现无画面播放视频 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-29 16:47:22 | 否
1020428244141890456 | 【次数36】【自动提单】【自动化测试】【全平台】【Master】【壳工程】【video2.0】CameraUplinkPipelineTestCase(Pressure) failed | 已解决 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | jinhuilin; | jinhuilin | 2025-04-29 16:09:10 | 是
1020428244141812885 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】audio_low_volume_detector.cc:221 failed | 验证关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-04-28 04:47:40 | 是
1020428244141784419 | 【次数9】【自动提单】【自动化测试】【Live壳工程2.0】【全平台】【master】player fps mismatch with pusher failed | 验证关闭 | Live | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-04-27 15:15:47 | 是
1020428244141758549 | 【master】【freetest】【IOS】主播默认进房，房间内主播快速频繁拉动码率设置条，对端看本地画面会卡顿 | 已解决 | Video | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | aidenlli; | aidenlli | 2025-04-25 20:00:25 | 否
1020428244141731965 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【日志刷屏】live_video_layout_handler.cc:63 failed | 验证关闭 | LiveKit | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-04-25 04:48:37 | 是
1020428244141724553 | 【TRTC】【自动化】【iOS】：音量提示回调间隔设置为300，实际间隔400多 | 排查关闭 | 插件 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | dackli; | jinhuilin | 2025-04-24 19:56:53 | 是
1020428244141718878 | 【自动提单】【Bugly】【android】【Android工具包】java.lang.nullpointerexception: attempt to invoke interface method 'java.util.iterator java.util.list.iterator | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | kongdywang | jinhuilin | 2025-04-24 17:31:17 | 是
1020428244141705526 | 【自动提单】【Bugly】【mac】【Mac工具包】liteav::audio::audiowsolavariablespeedbuffer | 排查关闭 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | binderli; | jinhuilin | 2025-04-24 14:01:01 | 是
1020428244141698531 | 【自动化测试】【Bugly异常上报】【CRASH问题】SIGSEGV(SEGV_MAPERR) | 验证关闭 | TRTCNetwork | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | zalehuang | yunjinglu | 2025-04-24 10:10:01 | 是
1020428244141595825 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【IOS】【DRM播放】播放视频-设置静音-停止播放-点击重新播放视频，视频恢复声音 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-22 10:48:26 | 否
1020428244141595597 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【IOS】【DRM播放】添加视频播放后返回首页，视频自动在后台播放且无法再关闭 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-22 10:44:22 | 否
1020428244141570370 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【IOS】进入VR播放器后没有返回首页按钮 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-21 17:59:43 | 否
1020428244141569238 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【IOS】【历史问题】小窗口可以进入短视频（高级版）与点播播放器，并一起播放 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-21 17:46:02 | 否
1020428244141558078 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【ios】【Premium】【历史问题】下载fairplay视频无法离线播放 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-21 15:51:48 | 否
1020428244141335344 | 【次数1】【自动提单】【自动化测试】【Live壳工程2.0】【Android】【master】Crash PusherCustomCaptureWithout3ATest failed | 验证关闭 | Audio | 一般 | liteAV 12.6（2.0） | tinkeryang | jinhuilin | 2025-04-17 04:55:03 | 是
1020428244141230196 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【IOS】【点播播放器】【历史问题】点播视频自适应，切换到弱网后，一直未降低清晰度 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-15 15:58:40 | 否
1020428244141172906 | 【次数62】【自动提单】【自动化测试】【TRTC】【Master】【iOS】TRTCCloud_setRemoteVideoRenderDelegate.test_setRemoteVideoRenderListener_abnormal_userid failed(test_setRemoteVideoRenderListener， userid设置为空字符串或者nil，仍然有回调) | 验证关闭 | TRTCPipeline | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | jinhuilin | 2025-04-14 22:11:21 | 是
1020428244141150844 | 【Player-12.5版本】【系统测试】【Android】【点播播放器】【历史问题】视频自适应，切换到2G网络后，一直未降低清晰度 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-04-14 15:35:53 | 否
1020428244140840479 | 【Wwise3.0】【需求测试】【Windows】开启RecvAll挂机一晚上，demo显示无响应 | 验证关闭 | GME | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | garyzeng | fazhizhou | 2025-04-08 10:46:27 | 否
1020428244139250807 | 【Player】【需求测试】【VR播放器】【IOS】视频切换到后台依旧在播放，等视频播放完后再返回app，视频黑屏显示 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-03-10 15:25:37 | 否
1020428244139247285 | 【Player】【需求测试】【VR播放器】【IOS】视频seek时，视频时间显示有问题 | 验证关闭 | vodplayer | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_whsihu | 2025-03-10 15:01:13 | 否
1020428244136546447 | 【性能自动化】【release】【Android】【IOS】Android端 & IOS端1v10 Audio场景CPU增大 | 延期解决 | Audio | 严重 | liteAV 12.6（2.0） | tinkeryang; | nuyoahma | 2025-01-03 16:34:06 | 是
1020428244129506721 | 【Live-12.0 patch】【freetest】【iOS】连麦演示新方案推流端开启垫片推流，没有垫片效果【历史问题】 | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | dannyyun | 2024-08-23 14:42:29 | 否
1020428244129479571 | 【Live-12.0 patch】【freetest】【iOS】连麦演示新方案推流端设置视频水印，拉流端不生效【历史问题】 | 验证关闭 | 测试工具包 | 严重 | liteAV 12.6（2.0） |  | dannyyun | 2024-08-22 19:24:45 | 否
1020428244127603979 | 【TRTC-12.0版本】【系统测试】【iOS】demo无法设置音频数据回调样本数，点击会自动跳到设置最上方 | 验证关闭 | 测试工具包 | 一般 | liteAV 12.6（2.0） |  | v_zyhzhu | 2024-07-18 10:56:28 | 否

## 状态分布
状态分布统计
状态 | 数量
新 | 5
排查中 | 3
接受/处理 | 2
已解决 | 18
验证关闭 | 92
排查关闭 | 63
延期解决 | 5